Albert's Farm Agri OS

需求分析与开发计划

V1.0 · Phase 1 MVP 3 个月落地方案

| 项目名称 | Albert's Farm Agri OS（农业操作系统） |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 交付目标 | Phase 1 MVP 三个月上线（核心闭环） |
| 适用团队 | 3–5 人精简团队 |
| 编写日期 | 2026-05-19 |

一、需求分析

1.1 项目定位

Albert's Farm 不是单一的农场记账工具，也不是传统 ERP，而是一个围绕农场经营全流程的Agri OS（农业操作系统）。系统以「Plot（地块）→ Crop（作物）→ Activity（农事）→ Batch（批次）→ Inventory（库存）→ Order（订单）→ Quality（质量）→ People（人员）」为主数据链条，支撑从生产到销售的完整经营闭环。

核心价值 可追溯、可度量、可优化 —— 以数据驱动复盘产量、损耗、周转、履约、质量与人效，从「记录」走向「经营」。

1.2 业务范围与对象关系

系统覆盖六大业务系统、九个一级菜单。核心对象关系如下：

Plot 决定来源 —— 一切作业记录的归属

Batch 串起全链条 —— 生产、质量、库存、订单的统一主键

Inventory 连接销售 —— 经营节点与可售口径

QC 连接信任 —— 检测、追溯、超市准入

Staff 连接执行 —— 任务到人、责任到人、KPI 归因到人

1.3 六大业务系统职责

| 系统 | 核心对象 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产 Production | Plot / Crop / Plan / Activity / Input | 地块、作物、农事执行、投入品 | 生产台账、生长历史 |
| 采收 Harvest | Harvest Record / Batch / Yield | Plot、Crop、Activity 数据 | 批次号、产量、来源地块 |
| 包装库存 Packhouse | Grading / Packing / Inventory / Loss | 采收批次 | 分级结果、包装、可售库存、损耗 |
| 订单物流 Order | Customer / Order / Fulfillment / Logistics | 可售库存、客户需求 | 出库、配送、销售记录 |
| 质量溯源 Quality | QC / Residue Test / Traceability | Batch、Input、检测数据、出库 | 检测报告、追溯链路、客诉依据 |
| 人员执行 People | Staff / Assignment / Daily Report / KPI | 人员资料、岗位、执行数据 | 责任归属、日报、绩效报表 |

1.4 用户角色与终端

| 角色 | 终端 | 核心动作 | 对应模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农场工人 | 手机小程序 | 查看任务、填写农事、提交日报 | Production / People |
| 地块负责人 | 手机 + PC 后台 | 审核农事、管理采收、看本组 KPI | Production / Harvest / People |
| Packhouse 主管 | PC + 扫码端 | 分级、包装、库存调整、损耗确认 | Packhouse |
| 销售/客服 | PC 后台 | 客户/订单管理、配送跟踪、客诉登记 | Order / Quality |
| 农场经理/老板 | PC 后台 | 全局看板、报表、追溯、权限配置 | 全模块 |

1.5 关键非功能性需求

数据可追溯：所有关键动作（批次生成、库存调整、出库）必须留痕，含操作人、时间、原因

一线易用：手机端工人录入步骤 ≤ 3 步，弱网/离线可缓存后同步

权限隔离：按角色控制可见数据范围，地块负责人只看自己责任地块

性能：常用列表查询响应 < 1.5 秒，单日订单量 ≤ 500 单场景下系统稳定

数据安全：每日自动备份，关键数据保留至少 3 年（合规与追溯要求）

可演进：架构支持后续叠加 IoT、AI 预警等智能化能力，不需推倒重来

二、Phase 1 MVP 范围界定

2.1 范围原则

MVP 原则：先跑通，再完善 三个月内必须交付一个「可在 1 个试点地块 + 1 个包装仓库 + 1 条销售线」上跑通的Plot → Batch → Inventory → Order 闭环。所有非闭环必需项一律放到 Phase 2。

2.2 范围清单（In Scope）

PC 后台页面（8 个核心 + 4 个支撑）：

| 序号 | 页面 | 归属 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 地块管理 Plot | Production | P0 |
| P2 | 种植计划 Planting Plan | Production | P0 |
| P3 | 农事记录 Activity | Production | P0 |
| P4 | 采收记录（生成 Batch） | Harvest | P0 |
| P5 | 分级 + 包装 | Packhouse | P0 |
| P6 | 库存管理 Inventory | Packhouse | P0 |
| P7 | 订单管理 Order | Sales | P0 |
| P8 | 出库管理 Fulfillment | Sales | P0 |
| S1 | 客户管理 Customer | Master Data | P1 |
| S2 | 作物/品种/投入品/包装规格 | Master Data | P1 |
| S3 | 用户/角色/权限 | Settings | P1 |
| S4 | 运营驾驶舱（简版） | Dashboard | P1 |

移动端（工人小程序，3 个核心动作）：

农事记录录入（含拍照、投入品选择）

采收数量录入（关联地块、自动建议 Batch）

日报提交（可选，先做最简版）

2.3 不做清单（Out of Scope，留到 Phase 2/3）

质量与溯源系统（QC、农残、追溯报告页面）—— Phase 2

人员 KPI / 绩效系统 —— Phase 2

完整报表中心（6 类看板）—— Phase 2，仅做 Dashboard 简版

配送签收、车辆调度、司机端 —— Phase 2

客户/渠道查询端、对外溯源 H5 —— Phase 2

IoT 数据采集、AI 预测、自动预警 —— Phase 3

多农场/多组织、多语言、对外开放 API —— Phase 3

2.4 MVP 验收标准

[验收 1] 试点地块从「下种植计划」到「采收生成 Batch」全流程可在系统完成

[验收 2] 1 个采收 Batch 可拆分至 ≥ 2 个 SKU 入库

[验收 3] 销售订单可锁定库存、打印出库单、确认出库后库存自动扣减

[验收 4] 给定 Batch 号，能反查地块、种植计划、农事、投入品（追溯雏形）

[验收 5] 工人小程序在弱网下能缓存农事记录，恢复网络后自动同步

[验收 6] 权限：工人只能看到自己任务，地块负责人只能看责任地块的数据

三、推荐技术架构

3.1 选型原则

成熟稳定：成熟主流技术，避免实验性框架，3 年内不需大改

人才易招：技术栈在国内招聘市场供给充足，方便后续团队扩张

开发效率：3-5 人小团队，3 个月跑通 MVP，必须优先开发效率

移动端一码多端：节省前端人力，工人小程序与未来 App 共用代码

云原生友好：从一开始就用 Docker，方便后续扩容与 CI/CD

3.2 推荐技术栈

| 层级 | 技术选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot 3 + MyBatis-Plus（Java 17） | 国内最易招人；生态完善；Phase 2/3 微服务化平滑 |
| PC 前端 | Vue 3 + TypeScript + Element Plus + Vite | 学习曲线低、组件库齐全；后台 CRUD 开发效率高 |
| 移动端 | uni-app（Vue 语法） | 一套代码出微信小程序 + H5 + App，节省前端人力 |
| 数据库 | MySQL 8.0（主） + Redis 7（缓存/会话） | 稳定可靠；Redis 用于会话、限流、热点缓存 |
| 文件存储 | 阿里云 OSS（或七牛云） | 图片/检测报告/凭证存储，按量计费成本低 |
| 接口规范 | RESTful + OpenAPI 3.0（Swagger） | 前后端契约清晰，便于联调与移动端复用 |
| 权限框架 | Spring Security + JWT + RBAC 模型 | 标准做法；按角色 + 数据范围（地块/组别）双维度控权 |
| 消息通知 | 微信小程序订阅消息 + 短信（阿里云） | 工人端任务提醒、库存预警；短信备用 |
| 部署环境 | 阿里云 ECS（2–4 台） + Docker + Nginx | 成本可控；Docker 镜像方便迁移；后续可平滑迁 K8s |
| CI/CD | GitLab CI 或 GitHub Actions + Docker Hub | 自动构建/测试/部署；小团队也能享受工程化收益 |
| 监控 | 阿里云 ARMS / 云监控（或自建 Prometheus） | 服务可用性、慢 SQL、错误率监控 |

3.3 备选方案（如团队背景不同）

| 场景 | 推荐替换 |
| --- | --- |
| 团队偏 Node.js / 前端栈强 | NestJS（TypeScript）+ Prisma + PostgreSQL，前后端同语言 |
| 团队偏 Python / AI 储备 | Django + DRF + PostgreSQL，便于 Phase 3 接入 AI 能力 |
| 想用钉钉/企微生态集成办公 | 钉钉宜搭 / 飞书多维表格做 MVP，3-4 周可验证业务流，但难承载 Phase 2 |
| 预算紧张，想用国产开源管理后台 | 若依（RuoYi-Vue 或 RuoYi-Cloud），可省 30-40% 后台脚手架开发量 |

我的最终推荐 Spring Boot + Vue 3 + uni-app + MySQL + 阿里云 OSS。理由：3-5 人能 hold 住、国内运维与招聘最容易、若依脚手架可白嫖大量基础后台代码，预计能省下 2-3 周开发量。

3.4 系统分层架构（落地版）

分四层（与文档原架构对齐，但合并业务中台到应用层以适配小团队）：

【接入层】Nginx 反代、负载、HTTPS、静态资源

【应用层】Spring Boot 单体应用（Phase 1 不拆微服务），按 6 大业务模块组织代码包

【能力层】批次引擎、库存流转引擎、追溯查询引擎 —— 以 Service 模块实现，预留接口便于未来抽出

【数据层】MySQL 主库（事务） + Redis（缓存/分布式锁） + OSS（文件） + 日志库

为什么 Phase 1 不上微服务？ 团队 5 人以内、QPS 远未达到拆分门槛，过早微服务化会带来调用链复杂、运维成本骤增、事务难处理三大问题。Phase 1 单体 + 模块化设计，Phase 2 视情况按「订单履约」「质量溯源」等高变化点抽出独立服务即可。

四、12 周迭代计划

4.1 总体节奏

| 阶段 | 周次 | 核心目标 | 里程碑产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 准备期 | W1–W2 | 需求细化 + 设计 + 环境搭建 | PRD 定稿、UI 设计稿、数据库 ER 图、脚手架可部署 |
| S1 主数据闭环 | W3–W4 | 主数据 + 地块 + 种植计划 + 权限 | 可登录、可建主数据、可下种植计划 |
| S2 生产→批次 | W5–W6 | 农事记录 + 采收 + Batch 引擎 | 采收即生成 Batch，可反查地块/农事 |
| S3 包装→库存 | W7–W8 | 分级 + 包装 + 库存 | Batch 可加工入库，库存按 SKU 可查可调 |
| S4 订单→出库 | W9–W10 | 客户 + 订单 + 出库 | 订单锁库、出库扣减，全链路打通 |
| S5 移动端 | W11 | 工人小程序：农事 + 采收 + 日报 | 小程序上线，弱网可用 |
| S6 联调上线 | W12 | 集成测试 + 试点部署 + 培训 | 试点地块/仓库上线，团队完成培训 |

4.2 每个 Sprint 详细任务

Sprint 0（W1–W2）准备期

[PM] 与农场主、Packhouse 主管、销售各做 1 轮访谈，细化 PRD（重点：Batch 编码规则、库存口径）

[设计] PC 后台主流程交互原型 + 小程序原型；视觉风格定稿

[后端] 数据库 ER 图设计、技术架构文档、若依脚手架定制（去掉无用模块）

[前端] Vue 3 项目脚手架、Element Plus 主题色配置、路由与权限框架

[运维] 阿里云资源采购、Docker 镜像仓库、GitLab/Git 仓库与分支策略

[全员] 评审 PRD 与设计稿，签字确认后冻结 MVP 范围

Sprint 1（W3–W4）主数据 + 地块 + 计划

[后端] 用户/角色/权限（RBAC）、登录/JWT、菜单接口、数据范围控制

[后端] 主数据 CRUD：作物、品种、投入品、包装规格、客户类型

[后端] 地块管理 + 种植计划（含状态机：计划/进行中/完成/取消）

[前端] 登录页、主框架、用户/角色/菜单管理（直接用若依现成模块改名汉化）

[前端] 主数据各 CRUD 列表 + 编辑弹窗；地块列表 + 详情页（生产台账时间线）

[测试] 测试用例编写；Sprint 末做模块验收测试

Sprint 2（W5–W6）农事 + 采收 + Batch 引擎

[后端] 农事记录模块 + 投入品消耗扣减逻辑

[后端] 采收记录 → 自动调用 Batch 引擎生成批次号（编码规则：日期+地块+流水）

[后端] Batch 实体设计：来源（Plot/Crop/Harvest）、状态、可拆分/合并预留

[后端] 追溯查询接口（v1）：通过 Batch 反查 Plot/Plan/Activity/Input

[前端] 农事记录列表/新增（含投入品多选、用量、备注）；批次详情页（核心页面）

[里程碑] 端到端走查：从地块下计划 → 干农事 → 采收 → 生成 Batch 可通

Sprint 3（W7–W8）包装 + 库存

[后端] 分级模块（A/B/C 等级 + 各等级数量）、包装模块（Batch+等级+规格→ SKU）

[后端] 库存流转引擎：入库、调整、报损、出库（出库下个 Sprint 联）

[后端] 库存口径定义：可售、锁定（已下单未出库）、在途、报损

[前端] 分级页（按 Batch）、包装页（生成 SKU 入库记录）、库存列表（多维筛选）

[前端] 损耗管理页（手工录入或系统自动产生）

[里程碑] 一个 Batch 可经分级 → 包装 → 入库，库存按 SKU 可查可调

Sprint 4（W9–W10）客户 + 订单 + 出库

[后端] 客户管理（含联系人、地址簿）

[后端] 订单模块（订单 → 订单行 → 库存锁定）、状态机：待审/待出/已出/已签/已退

[后端] 出库模块：拣货、出库确认、库存扣减、追溯链路写入

[后端] Dashboard 简版接口：今日采收/出库/库存/订单 4 个指标

[前端] 客户、订单、出库三大列表 + 详情；Dashboard 卡片页

[里程碑] 全链路打通：从订单下达 → 拣货 → 出库 → 库存扣减 → 可反查 Batch

Sprint 5（W11）工人小程序

[前端] uni-app 项目搭建、登录、首页（我的任务）

[前端] 农事录入页（含拍照、地理位置、投入品选择、离线缓存）

[前端] 采收录入页（关联地块、数量、自动建议 Batch）

[前端] 日报提交（最简版：今日完成 / 问题 / 明日计划）

[后端] 小程序专用接口（轻量化、批量同步、版本管控）

Sprint 6（W12）联调 + 试点上线

[测试] 全链路回归、压力测试（模拟 100 用户 / 500 单日订单）

[运维] 生产环境部署、备份策略、监控告警上线

[全员] 试点培训：地块负责人 + Packhouse 主管 + 销售各 1 场，每场 2 小时

[PM] 准备试点期数据收集表，记录 bug、改进点、用户反馈

[里程碑] 试点上线，1 个地块 + 1 个仓库 + 1 条销售线在系统跑通真实业务

五、团队配置建议（3–5 人）

5.1 角色与人数

| 角色 | 人数 | 投入度 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品/项目经理 (PM) | 1 | 100%（全程） | 需求细化、原型、排期、跨方沟通、试点推进；兼业务顾问 |
| 后端工程师 | 1–2 | 100%（全程） | API、数据库、引擎层、权限；1 人配置时建议偏资深 |
| 前端工程师 | 1 | 100%（全程） | Vue 3 后台 + uni-app 小程序；Sprint 5 集中做小程序 |
| 测试 / 运维 | 1 | 70%（W3 起 + W6 起 100%） | 用例、回归、自动化脚本、部署、监控告警 |
| UI 设计师（可选） | 0.5 | W1–W4 100%，后续按需 | 原型 + 视觉稿 + 小程序图标；可外包 |

5.2 两种典型配置方案

| 方案 | 成员 | 适用场景 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精简版 4 人 | 1 PM + 1 后端 + 1 前端 + 1 测试 | 预算紧、业务相对清晰、PM 懂技术 | 后端单点风险高，PM 时间被业务沟通占满 |
| 稳健版 5 人 | 1 PM + 2 后端 + 1 前端 + 1 测试 | 希望 3 个月内稳上线、为 Phase 2 储备人力 | 前端单点；建议外包 UI 设计 + 偶尔借调 |

推荐方案 建议从「稳健版 5 人」起步。后端 2 人并行做业务模块，能把 Sprint 2/3 的核心引擎（Batch、库存流转）做扎实；这两块是后续 3 年内最不能返工的部分。

5.3 协作机制

【每日】15 分钟站会，PM 主持，过昨天/今天/阻塞

【每周】周五下午做 Sprint 演示 + 农场主/Packhouse 主管参与，当周验收

【双周】Sprint 结束做回顾会，调整下一 Sprint 范围

【工具】Git/GitLab、Jira 或飞书任务、Confluence/飞书文档、企业微信/飞书群

【代码】Code Review 必做；主分支保护；CI 跑单元测试 + lint 通过才能合并

六、关键风险与对策

6.1 风险矩阵

| 风险 | 可能性 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主数据口径未对齐（Batch 编码、库存口径） | 高 | 高 | Sprint 0 必须由农场主 + Packhouse 主管 + 销售三方书面确认；写入 PRD |
| 试点用户（工人）不会用 / 不愿用 | 高 | 高 | 小程序极简化 ≤ 3 步；上线前 2 周开始培训；首月配 1 名地推驻场 |
| 弱网/离线导致一线数据丢失 | 中 | 高 | 小程序本地 IndexedDB 缓存 + 失败重试 + 服务端幂等接口 |
| 库存口径与实际盘点不一致 | 中 | 高 | Sprint 3 必须设计「调整 + 留痕 + 审核」机制；上线后每周盘点对账 |
| 3 个月排期被业务变更打乱 | 中 | 中 | MVP 范围用 PRD 冻结；变更走 Change Request，影响超过 2 人日的延后到 Phase 2 |
| 关键人员（后端 Tech Lead）离职 | 低 | 高 | 全员代码可读、文档化；Tech Lead 不持单点知识；招聘前考察是否长期意愿 |
| 云服务/网络合规问题 | 低 | 中 | 优先国内云厂商；数据保留与备份策略提前与法务确认（出口/隐私） |
| 质量与溯源 Phase 1 不做，超市突然要求 | 中 | 中 | Phase 1 已预留 Batch → QC 关联字段；如急需，可 2 周加做检测录入页 |

七、Phase 2 / Phase 3 演进路线

7.1 Phase 2（M4–M9，建议 6 个月）：管理能力

质量与溯源系统：QC 检测、农残检测、对外溯源 H5 页面（扫码可看）

人员与执行：分工管理、日报系统完整版、KPI 管理与计算引擎

报表中心：6 类看板上线，指标口径文档化

权限治理：操作日志、审计、关键动作审批流

配送与签收：司机端、电子签收、运输状态机

Dashboard 升级：从卡片到多图表多维度，支持自定义

7.2 Phase 3（M10–M18+）：智能升级

IoT 接入：土壤/气象/灌溉传感器，自动写入农事数据

自动预警：库存临期、订单超时、QC 异常、病虫害风险

AI 分析：产量预测、损耗根因、客户复购预测、采收时点建议

多农场/多组织：支持加盟农场、连锁仓库

对外开放：开放 API 给超市/电商系统直连，溯源数据上链（区块链可选）

7.3 架构演进节点

Phase 2 末期：按「订单履约」「质量溯源」抽出独立微服务；引入消息队列（RocketMQ/Kafka）

Phase 3 初期：上 K8s、上数据中台（数仓 + BI）、引入 AI 平台（自建或调用第三方）

八、下一步行动建议

8.1 立即可推进的 5 项

【本周】组建 PM + 后端 Tech Lead 2 人核心小组，启动 Sprint 0 准备

【本周】与农场主、Packhouse 主管、销售三方对齐：Batch 编码规则、库存口径

【下周】完成 PRD 细化 + 数据库 ER 图初稿；评审通过后冻结 MVP 范围

【下周】招聘前端 1 人 + 测试 1 人；UI 设计可外包或借调（找过农业项目经验更佳）

【两周内】采购阿里云资源、搭建 Git/CI/CD/镜像仓库、完成脚手架可部署 demo

8.2 决策待办（建议本周决定）

| 事项 | 建议方向 | 决策人 |
| --- | --- | --- |
| 技术栈是否锁定 Spring Boot + Vue + uni-app | 建议锁定 | 项目负责人 + Tech Lead |
| 是否使用若依脚手架 | 建议使用（省 2-3 周） | Tech Lead |
| 云厂商选阿里云还是腾讯云 | 阿里云（社区/文档更全） | 运维 + 财务 |
| 小程序走微信还是 H5 + App | 微信小程序优先（用户习惯） | PM |
| 试点地块与仓库 | 选最配合的 1 地块 + 1 仓库 | 农场主 |
| UI 设计自招还是外包 | 外包（短期需求） | PM + 财务 |

8.3 成功标准回顾

Phase 1 MVP 成功定义 三个月后，至少 1 个地块的种植—采收—包装—库存—订单—出库全流程在系统中可执行；工人在小程序录农事被采纳成为日常习惯；管理者每天能看到驾驶舱基础数据；给定 Batch 号能反查到源头农事记录。

附录 A：MVP 数据模型核心表

| 主表 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| plot | id, code, name, area, owner_id, status | 地块基础信息 |
| crop / variety | id, name, code | 作物与品种字典 |
| planting_plan | id, plot_id, crop_id, variety_id, plan_start, plan_harvest, status | 种植计划 |
| activity | id, plot_id, plan_id, type, operator_id, occur_date | 农事记录 |
| activity_input | id, activity_id, input_id, qty, unit | 农事-投入品多对多明细 |
| input | id, name, type, unit, supplier, safety_days | 投入品主数据 |
| harvest_record | id, plot_id, plan_id, batch_id, harvest_date, qty_kg, operator_id | 采收记录 |
| batch | id, code, plot_id, crop_id, variety_id, harvest_date, status | 批次（核心主键） |
| grading | id, batch_id, grade, qty_kg | 分级结果 |
| packing | id, batch_id, grade, spec_id, qty_units, packed_at | 包装记录（产出 SKU） |
| inventory | id, sku_id, batch_id, grade, qty_avail, qty_locked, location_id, status | 库存（带批次） |
| loss | id, batch_id, stage, reason, qty, occur_at | 损耗 |
| customer | id, name, type, contact, address | 客户 |
| sales_order | id, code, customer_id, amount, delivery_date, status | 销售订单 |
| order_item | id, order_id, sku_id, inventory_id, qty, price | 订单行（含库存锁定） |
| fulfillment | id, order_id, picker_id, ship_at, status | 出库单 |
| staff | id, name, role_id, phone, status | 员工 |
| sys_user / role / menu | 标准 RBAC | 用户权限（用若依现成） |

附录 B：建议的项目目录结构

后端（Spring Boot）按业务模块切包，便于 Phase 2 拆分微服务：

alberts-farm/
├── common/             # 通用工具、异常、响应封装
├── framework/          # 安全、权限、过滤器、AOP
├── system/             # 用户/角色/菜单/字典（RBAC）
├── production/         # 地块/计划/农事/投入品
├── harvest/            # 采收/批次引擎
├── packhouse/          # 分级/包装/库存/损耗
├── sales/              # 客户/订单/出库
├── traceability/       # 追溯查询（跨模块查询）
├── dashboard/          # 驾驶舱指标聚合
└── mobile/             # 小程序专用接口（轻量、批量）